Приложение 1

к приказу

председателя

комитета по образованию

администрации

Энгельсского муниципального района

13.09.2019 № 899од

План-график

по организации подготовки и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования на территории

Энгельсского муниципального района Саратовской области в 2019-2020 учебном году

| № п/п | Мероприятие | Сроки |  | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году |  |  |  |  |
| 1.1. | Подведение итогов ГИА–9, ГИА-11 на совещаниях с руководителями образовательных организаций, с педагогическими коллективами, с родительской общественностью | до 30 сентября 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР, МБУ «МЦОКО», руководители образовательных организаций |  |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы с лицами, не прошедшими государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА), по подготовке к пересдаче ГИА по обязательным предметам в дополнительные сроки (сентябрь) 2019 года | август – сентябрь 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР, образовательные организации |  |
| 2.2. | Организация работы с лицами, не прошедшими ГИА, по подготовке к пересдаче ГИА по обязательным предметам в 2019 году | сентябрь 2019 года – май 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР, образовательные организации |  |
| 2.3. | Обеспечение участия в методических семинарах «Результаты государственной итоговой аттестации 2019: анализ и перспективы» | сентябрь - октябрь 2019 года |  | МБУ «МЦОКО» |  |
| 2.4. | Обеспечение участия в методических семинарах «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации» | Октябрь - апрель - года |  | МБУ «МЦОКО» |  |
| 2.5. | Анализ соответствия годовых оценок выпускников образовательных организаций области с результатам ГИА | до 15 ноября 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР, МБУ «МЦОКО» |  |
| 2.6. | Анализ программ самообследования, программ развития образовательных организаций, вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатами | до 15 ноября 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР |  |
| 2.7. | Установочные совещания с руководителями образовательных организаций по итогам анализа, предусмотренного п. 2.5.-2.6. Плана-графика | до 1 декабря 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР, МБУ «МЦОКО» |  |
| 2.8. | Корректировка программ самообследования, программ развития образовательных организаций | до 15 декабря 2019 года |  | Образовательные организации |  |
| 2.9. | Обеспечение участия в проблемных курсах, учебных и методических семинарах «Подготовка к государственной итоговой аттестации: формула успеха» для учителей-предметников, в ходе которых будет проведён обмен опытом, организованы мастер-классы учителей-предметников | 2019/2020 учебный год |  | МБУ «МЦОКО» |  |
| 2.10. | Обеспечение участия в зональных (районных) «круглых столах», конференциях по повышению качества образования | 1 полугодие 2019/2020 учебного года |  | МБУ «МЦОКО» |  |
| 2.11. | Обеспечение участия в Дистанционном клубе учителей – предметников «Я готов к ГИА!» (СОИРО) | 2019/2020 учебный год |  | МБУ «МЦОКО» |  |
| 2.12. | Обеспечение участия в Мастер – классах ведущих педагогов области по вопросам подготовки к проведению ГИА (СОИРО в режиме ВКС) | 2019/2020 учебный год |  | МБУ «МЦОКО» |  |
| 2.13. | Участие в организации консультаций ведущих экспертов предметных комиссий Саратовской области для обучающихся 11 классов по вопросам подготовки к единому государственному экзамену в 2020 году (в режиме ВКС) | 2019/2020 учебный год |  | Комитет по образованию АЭМР, МБУ «МЦОКО», руководители образовательных организаций |  |
| 2.14. | Региональные проверочные работы по математике 9 класс | 14 - 18 октября, 16 - 20 декабря 2019 года, 17 -22 марта 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР, МБУ «МЦОКО», руководители образовательных организаций |  |
| 2.15. | Репетиционный экзамен по математике (базовый уровень) в формате ЕГЭ | 21 октября – 25 октября 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР, МБУ «МЦОКО», руководители образовательных организаций |  |
| 2.16. | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | до 15 октября 2019 года |  | Образовательные организации |  |
| 2.17. | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА | до 10 октября 2019 года |  | Образовательные организации |  |
| 2.18. | Организация подготовки обучающихся к ГИА | постоянно в течение 2019/2020 учебного года |  | Образовательные организации |  |
| 2.19. | Организация подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению) | сентябрь - ноябрь 2019 года |  | Образовательные организации |  |
| 2.20. | Организация подготовки обучающихся 9 классов к итоговому собеседованию по русскому языку | сентябрь 2019 года- январь 2020 года |  | образовательные организации |  |
| 2.21. | Организация подготовки обучающихся и педагогических работников к проведению ГИА по иностранным языкам | 2019/2020 учебный год |  | Комитет по образованию АЭМР, МБУ «МЦОКО», образовательные организации |  |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 3.1. | Изучение Постановлений и распоряжений Правительства Саратовской области |  | 2019/2020 учебный год |  | Комитет по образованию АЭМР, МБУ «МЦОКО», руководители образовательных организаций |
| 3.2. | Изучение Положений по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019/2020 учебном году на территории Саратовской области |  | 2019/2020 учебный год |  | Комитет по образованию АЭМР, МБУ «МЦОКО», руководители образовательных организаций |
| 3.3. Разработка приказов комитета по образованию по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019/2020 учебном году на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | О проведении ГИА в Энгельсском муниципальном районе в 2020 году |  | январь 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.2. | О назначении муниципальных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019/2020 учебном году |  | сентябрь 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.3. | Об участии экспертов предметных комиссий Саратовской области в дистанционных курсах повышения квалификации |  | сентябрь - года - январь - года |  | Комитет по образованию АЭМР, МБУ «МЦОКО» |
| 3.3.4. | О перечне видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  | сентябрь 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.5. | О подготовке специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019/2020 учебном году |  | сентябрь 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.6. | Об утверждении порядка информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения итогового собеседования по русскому языку, государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |  | сентябрь 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.7 | Об утверждении порядка информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, итогового сочинения (изложения) |  | сентябрь 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.8 | О порядке и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2019/2020 учебном году |  | сентябрь 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.9 | О проведении репетиционного экзамена по математике (базовый уровень) для обучающихся 11(12) классов образовательных организаций Энгельсского муниципального района Саратовской области |  | сентябрь 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.10 | Об организации и проведении региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9-х классов в 2019/2020 учебном году |  | сентябрь- октябрь 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.11 | Об организации обучения лиц, привлекаемых к проверке итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году |  | сентябрь - октябрь 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.12 | Об организации обучения лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку в 2019/2020 учебном году |  | октябрь 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.13 | Об определении технических и организационных требований к обмену информацией при работе с региональной информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - РИС ГИА) в 2019/2020 учебном году |  | октябрь - ноябрь 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.14 | О проведении тренировочных мероприятий по отработке технологий печати и сканирования контрольных измерительных материалов в аудиториях пунктов проведения единого государственного экзамена |  | октябрь 2019 года- май 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.15 | Об участии в областном родительском собрании «Готовимся к экзаменам вместе» |  | октябрь, декабрь 2019 года, январь 2020 года |  |  |
| 3.3.16 | О проведении итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году |  | ноябрь 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.17 | Об утверждении состава лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в качестве верификаторов и операторов сканирования в 2019/2020 учебном году |  | ноябрь 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.18 | Об утверждении мест регистрации на сдачу единого государственного экзамена в 2020 году |  | ноябрь 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.19. | Об утверждении состава муниципальной экспертной комиссии по проведению проверки итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году |  | декабрь 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР, МБУ «МЦОКО» |
| 3.3.20 | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях при исправительных учреждениях уголовноисправительной системы в досрочный период в 2020 году |  | февраль - март 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.21 | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской области в 2020 году |  | март 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.22 | Об утверждении мест расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году |  | февраль 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.23 | Об утверждении мест расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году |  | март 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.24 | Об уничтожении материалов и документов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 2019 года, срок действия которых истёк |  | февраль 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.25 | Об организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов |  | апрель-май 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.26 | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в досрочный период в 2020 году |  | март 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.27 | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена в досрочный период в 2020 году |  | Март 2020 |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.28 | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме государственного выпускного экзамена для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов в досрочный период в 2020 году |  | март 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.29 | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего, общего образования в форме единого государственного экзамена для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов, инвалидов в досрочный период в 2020 году |  | март 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.30 | Об организации работы ситуационного центра по осуществлению наблюдения за соблюдением установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области в досрочный период 2020 году |  | март 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.31 | Об утверждении схемы распределения участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по пунктам проведения экзаменов в основной период в 2020 году |  | март - апрель 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.32 | Об утверждении схемы распределения участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по пунктам проведения экзаменов в основной период в 2020 году |  | март - апрель 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.33 | Об утверждении состава лиц, привлекаемых к приёму экзаменационных материалов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году |  | апрель 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.34 | 0 распределении участников государственной итоговой аттестации в пункты проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период в 2020 году |  | апрель - май 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.35 | О распределении участников государственной итоговой аттестации в пункты проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в основной период в 2020 году |  | апрель 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.36 | Об утверждении составов организаторов пунктов проведения экзаменов, технических специалистов, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году |  | апрель - май 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.37 | Об утверждении составов организаторов пунктов проведения экзаменов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов в 2020 году для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году |  | апрель 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.38 | 0 распределении членов государственной экзаменационной комиссии Саратовской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в пункты проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период в 2020 году |  | апрель - май 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.39 | О распределении членов государственной экзаменационной комиссии Саратовской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в пункты проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в основной период в 2020 году |  | апрель 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.40 | О распределении организаторов пунктов проведения экзаменов, технических специалистов, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов в пункты проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период 2020 году |  | апрель - май 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.41 | О распределении организаторов пунктов проведения экзаменов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов, экзаменаторов- собеседников в пункты проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в основной период в 2020 году |  | апрель 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.42 | О распределении руководителей пунктов проведения экзаменов в пункты проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период в 2020 году |  | апрель 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.43 | О распределении руководителей пунктов проведения экзаменов в пункты проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в основной период в 2020 году |  | апрель 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.44 | О проведении проверки готовности пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году |  | март, апрель, август 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.45 | Об организации работы по обеспечению комплектования, выдачи и доставки экзаменационных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Энгельсского муниципального районе Саратовской области в 2020 году |  | апрель 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.46 | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов, инвалидов в основной период в 2020 году |  | май 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.47 | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов, инвалидов в основной период в 2020 году |  | май 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.48 | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме государственного выпускного экзамена в основной период в 2020 году |  | май 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.49 | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена в основной период в 2020 году |  | май 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.50 | Об организации работы ситуационных центров по осуществлению наблюдения за соблюдением установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области в основной период в 2020 году |  | май 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.51 | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в резервные сроки в 2020 году |  | май, июнь, июль, сентябрь 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.52 | О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в дополнительный период (сентябрь) в 2020 году |  | август 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.53 | О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в дополнительный период (сентябрь) в 2020 году |  | август 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.54 | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в дополнительный период (сентябрь) в 2020 году |  | август 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.55 | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в дополнительный период (сентябрь) в 2020 году |  | август 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 3.3.56 | Об организации работы ситуационного центра по осуществлению наблюдения за соблюдением установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области в дополнительный период (сентябрь) в 2020 году |  | август 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 4. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение участия в работе постоянно действующего семинара- совещания для муниципальных координаторов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019/2020 учебном году |  | 1 раз в два месяца |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 4.2 | Обеспечение участия в обучении на региональном и муниципальных уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения |  | октябрь 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР, МБУ «МЦОКО» |
| 4.3 | Обеспечение участия в обучении на региональном и муниципальных уровнях лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку |  | ноябрь 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР, МБУ «МЦОКО» |
| 4.5 | Обеспечение участия в обучении на региональном уровне руководителей образовательных организаций, утверждённых местами расположения пунктов проведения ГИА |  | октябрь 2019 года- март 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 4.6 | Обеспечение участия в обучении работников органов управления образованием, назначенных ответственными за внесение сведений в РИС ГИА в 2019/2020 учебном году |  | октябрь - декабрь 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 4.7 | Обеспечение участия в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых в качестве технических специалистов для обеспечения процедуры проведения ГИА-11 по технологии печати и сканирования экзаменационных материалов |  | октябрь 2019 года – май 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 4.8 | Обеспечение участия в обучении на региональном уровне лиц, привлекаемых в качестве технических специалистов для обеспечения процедуры проведения ГИА-9 |  | январь - май 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 4.9 | Обеспечение участия в обучении с последующим тестированием на региональном уровне работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА в качестве руководителей пунктов проведения экзамена |  | февраль 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 4.10 | Обеспечение участия в обучении по дополнительной профессиональной программе «Подготовка экспертов предметных комиссий Саратовской области по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» (18-24 часа) с вручением документа установленного образца |  | февраль - март 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР, МБУ «МЦОКО» |
| 4.11 | Обеспечение участия в квалификационных испытаниях для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной) |  | февраль - март 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР, МБУ «МЦОКО» |
| 4.12 | Обеспечение участия в обучении с последующим тестированием на муниципальном уровне работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов и специалистов пунктов проведения экзаменов |  | февраль - апрель 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР, МБУ «МЦОКО» |
| 4.13 | Обеспечение участия в обучении членов конфликтной комиссии Саратовской области |  | март 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 4.15 | Обеспечение участия в обучении на региональном уровне членов ГЭК-9 и ГЭК-11 |  | апрель 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР, МБУ «МЦОКО» |
| 4.16 | Обеспечение участия в обучении на региональном уровне общественных наблюдателей в местах проведения ГИА дистанционно, с использованием ИКТ |  | 2019/2020 учебный год |  | Комитет по образованию АЭМР, МБУ «МЦОКО» |
| 4.17 | Организация консультационной поддержки на муниципальном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА |  | 2019/2020 учебный год |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 4.18 | Консультации различных категорий участников ГИА |  | 2019/2020 учебный год |  | Комитет по образованию АЭМР, МБУ «МЦОКО» |
| 5. | Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 5.1 | Формирование сводной информации о лицах, назначенных муниципальными координаторами по организации и проведению ГИА в 2019/2020 учебном году |  | сентябрь 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 5.2 | Формирование статистической информации о количестве: обучающихся IX, Х1(ХН) классов; лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей инвалидов |  | сентябрь 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР, МБУ «МЦОКО» |
| 5.3 | Формирование заявок на курсы повышения квалификации, организованные ФИПИ, по программам ДПО по теме «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программа основного общего и среднего общего образования» |  | сентябрь 2019 год- апрель 2020 год |  | Комитет по образованию АЭМР, МБУ «МЦОКО» |
| 5.4 | Предварительное определение мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения ГИА-9 (на основе предложений органов управления образованием) |  | октябрь - ноябрь 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 5.5 | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов |  | октябрь 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 5.6 | Формирование предварительного состава предметных комиссий |  | ноябрь - декабрь 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР, МБУ «МЦОКО» |
| 5.7 | Формирование предварительных составов ГЭК-9 и ГЭК-11 |  | ноябрь - декабрь 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 5.8 | Предварительное определение мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения ГИА- |  | ноябрь 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 5.9 | Предварительное формирование схемы распределения участников единого государственного экзамена по обязательным предметам по пунктам проведения экзаменов |  | ноябрь 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 5.10 | Предварительное формирование схемы распределения участников основного государственного экзамена по обязательным предметам по пунктам проведения экзаменов |  | ноябрь 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 5.11 | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ |  | декабрь 2019 года- январь 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР, МБУ «МЦОКО», образовательные организации |
| 5.12 | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА-11 в качестве организаторов пунктов проведения экзаменов |  | декабрь 2019 года- январь 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР, МБУ «МЦОКО», образовательные организации |
| 5.13 | Проведение по утверждённому расписанию итогового сочинения (изложения) |  | - декабря - года, - февраля, 6 мая - года |  | Комитет по образованию АЭМР, МБУ «МЦОКО», образовательные организации |
| 5.14 | Организация работы по обеспечению пунктов проведения экзаменов системой видеонаблюдения |  | декабрь 2019 года- февраль 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 5.15 | Подготовка запроса в министерство молодёжной политики и спорта Саратовской области об обучающихся IX классов, выезжающих на учебно-тренировочные сборы, Всероссийские соревнования в составе сборных команд Саратовской области в основные сроки проведения ГИА-9 |  | январь - февраль 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 5.16 | Формирование состава технических специалистов, привлекаемых для обеспечения процедуры проведения ГИА |  | январь - февраль 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР, МБУ «МЦОКО» |
| 5.17 | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей |  | январь - май 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР, МБУ «МЦОКО» |
| 5.18 | Организация аккредитации средств массовой информации на освещение проведения ГИА |  | январь - май 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР, МБУ «МЦОКО» |
| 5.19 | Формирование схемы распределения участников ГИА-11 по пунктам проведения экзаменов |  | февраль 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР, МБУ «МЦОКО» |
| 5.20 | Согласование графика доставки экзаменационных материалов для проведения единого государственного экзамена |  | февраль - март 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 5.21 | Проведение по утверждённому расписанию итогового собеседования по русскому языку |  | февраль - май 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР, МБУ «МЦОКО», образовательные организации |
| 5.22 | Формирование списка лиц, имеющих право на участие в ГИА-9 в досрочный период |  | март 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 5.23 | Проведение ГИА-11 по расписанию, утверждённому приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора |  | март - апрель, май - июль, сентябрь 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР, образовательные организации |
| 5.24 | Проведение ГИА-9 по расписанию, утверждённому приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора |  | март - апрель, май - июль, сентябрь 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР, образовательные организации |
| 5.25 | Рассмотрение на совещании с руководителями органов управления образованием вопроса «О ходе подготовки к проведению в Саратовской области государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году» |  | 1 раз в квартал |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 5.26 | Организация постоянно действующего семинара- совещания для муниципальных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в 2019/2020 учебном году |  | 1 раз в два месяца |  | Отдел ГИА, РЦОКО, СОИРО |
| 5.27 | Организация работы по подготовке экспертов предметных комиссий Саратовской области при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  | февраль - март 2020 года |  | Отдел ГИА, СОИРО РЦОКО, |
| 5.28 | Формирование заявки на контрольные измерительные материалы для проведения единого государственного экзамена |  | март- апрель 2020 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 5.29 | Организационное обеспечение работы членов ГЭК-11 и членов ГЭК-9 в пунктах проведения экзаменов, региональном центре обработки информации (далее - РЦОИ), предметных и конфликтной комиссиях |  | март - июль, сентябрь 2020 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 5.30 | Организация взаимодействия с федеральными общественными наблюдателями в период проведения ГИА |  | март- октябрь 2020 года |  | Отдел ГИА |
| 5.31 | Организация и обеспечение работы ГЭК-9 и ГЭК-11 |  | февраль - октябрь 2020 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 5.32 | Тиражирование контрольных измерительных материалов для проведения ГИА-9 |  | апрель - май, сентябрь 2020 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 5.33 | Организация и обеспечение работы предметных комиссий Саратовской области |  | март - октябрь 2020 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 5.34 | Взаимодействие с Управлением специальной связи по Саратовской области по вопросу получения экзаменационных материалов единого государственного экзамена |  | март- июль, сентябрь 2020 года |  | Отдел ГИА, РЦОКО |
| 5.35 | Взаимодействие с ГУ МВД России, МЧС по Саратовской области по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения ГИА |  | март- июль, сентябрь 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 5.36 | Взаимодействие с отделом здравоохранения Комитет по образованию АЭМР по обеспечению пунктов проведения экзаменов медицинским персоналом для оказания первой медицинской помощи участникам ГИА |  | март- июль, сентябрь 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 5.37 | Взаимодействие с психолого- медико-педагогической комиссией по вопросу создания особых условий для детей с ограниченных возможностях здоровья, инвалидов, детей- инвалидов при проведении ГИА, итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложение) |  | 2019/2020 учебный год |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 5.38 | Рассмотрение на постояннодействующем совещании с руководителями органов исполнительной власти области «Предварительные итоги проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году» |  | июль - август 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 5.39 | Приём заявлений для участия в ГИА-11 в дополнительный период (сентябрь) в 2020 году |  | август 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР, образовательные организации |
| 5.40 | Приём заявлений для участия в ГИА-9 в дополнительный период (сентябрь) в 2020 году |  | август 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР, образовательные организации |
| 5.41 | Формирование заявки на контрольные измерительные материалы для проведения единого государственного |  | август 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 5.42 | Взаимодействие с отделом здравоохранения ЭМР по обеспечению пунктов проведения экзаменов медицинским персоналом для оказания первой медицинской помощи участникам ГИА экзамена в дополнительный период (сентябрь) в 2020 году |  | март- июль, сентябрь 2020 года |  | Отдел ГИА |
| 6. | Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в конфликтной комиссии |  | до 1 марта 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР, образовательные организации |
| 6.2 | Создание условий в пунктах проведения экзаменов для участия в ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов |  | апрель - сентябрь 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР, образовательные организации |
| 6.3 | Техническое дооснащение пунктов проведения экзаменов |  | до 1 марта 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР, образовательные организации |
| 6.4 | Тестирование системы видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов |  | апрель - май 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 7. | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 7.1. | Информационное наполнение сайта комитета по образованию АЭМР в сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА |  | постоянно |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 7.3. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации Энгельсского муниципального района |  | постоянно |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 7.4. | Подготовка и проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА с участием выпускников и абитуриентов, учителей, преподавателей и руководителей образовательных организаций, работников органов управления образованием, представителей общественности |  | постоянно |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 7.5. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» |  | постоянно |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 7.6. | Организация консультационной поддержки участников ГИА |  | постоянно |  | Комитет по образованию АЭМР, образовательные организации |
| 7.7. | Подготовка и проведение мероприятия «ЕГЭ с родителями» |  | октябрь, декабрь 2019 года, январь 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР, образовательные организации |
| 7.8. | Информирование средств массовой информации, общественных организаций о системе общественного наблюдения при проведении ГИА, порядке аккредитации в качестве общественного наблюдателя |  | февраль - март 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 7.9. | Организация и проведение районных родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА |  | 2019/2020 учебный год |  | Комитет по образованию АЭМР, образовательные организации |
| 7.10. | Размещение в средствах массовой информации, на сайте комитета по образованию администрации Энгельсского муниципального района информации о ходе подготовки и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 7.10.1. | О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения |  | до 4 октября 2019 года, до 5 декабря - года, до 6 марта - года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 7.10.2. | О сроках проведения итогового сочинения (изложения) |  | до 18 октября 2019 года, до 20 декабря 2019 года, до 20 марта 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 7.10.3. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) |  | до 1 ноября 2019 года, до 31 декабря - года, до 6 апреля - года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 7.10.4. | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена |  | до 30 ноября 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 7.10.5. | О сроках проведения ГИА-11 |  | до 31 декабря 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 7.10.6. | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 |  | до 31 декабря 2019 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 7.10.7. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-11 |  | до 20 февраля 2020 года, до 24 апреля 2020 года, до 4 августа 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 7.10.8. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 |  | до 20 февраля 2020 года, до 24 апреля 2020 года, до 4 августа 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 7.10.9. | О сроках проведения итогового собеседования по русскому языку |  | до 28 декабря - года, до 25 января 2020 года, до 4 апреля 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 7.10.10. | О сроках проведения ГИА-9 |  | до 1 февраля 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 7.10.11. | 0 сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 |  | до 20 марта 2020 года, до 22 апреля 2020 года, до 4 августа 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 7.10.12. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 |  | до 20 марта 2020 года, до 22 апреля 2020 года, до 4 августа 2020 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 7.10.13. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования |  | до 12 января 2020 года, до 11 февраля 2020 года, до 18 апреля 2010 года |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 7.10.14. | Организация работы вебресурса по информированию участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования о результатах экзаменов |  | постоянно |  | Комитет по образованию АЭМР |
| 7.10.15. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2020 году, размещение соответствующей информации на сайтах образовательных организаций |  | постоянно |  | Комитет по образованию АЭМР |